## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2024-05-07
Group Number
Participant 1 |  | Deyaa Yousef
Participant 2
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Einrichtungs der Entwicklungs Umgebung | 2 | 4 | 2 | x |  | am Anfang war ich mir nicht sicher welche Umgebung ich für das project nutzen wird aber nach Reasearche habe ich erfunden dass ich mit python weitermache werde
2 | Initialisierung des GitHub-Repositories und Einrichtung von Trello | 1 | 2 | 1 | x
3 | Implementierung der Benutzerregistrierung und des Loginsystems. | 2 | 6 | 4 | x
4 | Erstellung der grundlegenden HTML/CSS-Struktur mit Bootstrap. | 2 | 4 | 2 | x
5 | Einrichtung der Datenbank (SQLAlchemy) und User-Model. | 2 | 5 | 3 | x
6 | Reasearche nach Scraping and Crawling | 2 | 5 | 3 | x
7 | Reaseacht nach Word Clouds | 2 | 4 | 2 | x
… | Reasearche nach Word Statistiken | 2 | 4 | 2 | x
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 19 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol