## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 2024-05-09
Group Number
Participant 1 |  | Deyaa Yousef
Participant 2
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Implementierung der URL-Eingabe und Crawling-Logik | 3 | 7 | 4 | x
2 | Integration von PDFMiner und PyPDF2 zur PDF-Extraktion. | 3 | 5 | 2 | x | x | es hatam Anfang nicht Funktioniert die Extraktion aber Ende hat es geklappt
3 | Speicherung der gefundenen PDF-Links in der Datenbank. | 2 | 6 | 4 | x
4 | implementierung der Anzeige und Download-Funktion für gefundene PDFs | 3 | 7 | 4 | x
5 | Durchführung erster Tests und Fehlerbehebungen | 2 | 8 | 6 | x
6 | Reasearch nach Extraktion Texte aus pdf | 3 | 5 | 2 | x
7 | Login Validation | 2 | 3 | 1 | x
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 23 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol