## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 3
Date & Time |  | 2024-05-27
Group Number
Participant 1 |  | Deyaa Yousef
Participant 2
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Implementierung der Wortstatistiken für die extrahierten PDF-Dokumente. | 4 | 6 | 2 | x
2 | Erstellung der Wortwolken mit WordCloud. | 3 | 7 | 4 | x
3 | Integration der Suchfunktion zur Suche nach Wörtern in den PDFs. | 2 | 4 | 2 | x
4 | Optimierung der Benutzeroberfläche basierend auf den Testergebnissen. | 3 | 5 | 2 | x
5 | Durchführung weiterer Tests und Fehlerbehebungen. | 3 | 3 | 0 | x
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 10 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol