## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2024-06-03
Group Number
Participant 1 |  | Deyaa Yousef
Participant 2
Participant 3
Participant 4
Participant 5
Mentor
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Durchführung finaler Tests zur Sicherstellung der Funktionalität. | 5 | 8 | 3 | x
2 | Behebung aller verbleibenden Fehler und Optimierung der Anwendung. | 10 | 15 | 5 | x
3 | Erstellung der Projektdokumentation. | 7 | 8 | 1 | x
4 | Vorbereitung der Abschlusspräsentation. | 5 | 7 | 2 | x
5 | Abgabe des Projekts. | 5 | 7 | 2 | x
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 13 | 0 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol